## Sheet1
Task | Tanggal Mulai | Target Selesai | Tanggal Selesai | Nama Developer | Status | debug | solusi | lama waktu handle
Preprocessing Data | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | Hanif | Finised
Cleansing Data | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | Raffi | Finised
Modelling Data | 2021-11-20 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | Raffi | Finised
Augmentasi Data | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | Hanif | Finised
Normalisasi Data | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | Raffi | Finised
Fontend Web | 2021-12-07 | 2021-12-14 |  | Hanif | Waiting
Backend Web | 2021-12-08 | 2021-12-15 |  | Raffi | Waiting
Config Flask | 2021-12-09 | 2021-12-16 |  | Hanif | Waiting